## Informe
ID | ID-CP | Módulo | Tipo de Hallazgo | Título | Resultado esperado | Resultado obtenido | Evidencia | Severidad | Prioridad | Estados | Asignado a | Fecha de cierre
DEF-001 | CP-01 | Login/Roles | Diseño/UI | Inconsistencias Visuales en Login y Cierre de Sesión | Redirección exitosa al Dashboard del rol correspondiente. | Pequeño error visual |  | Menor | Media | Solucionado | Alexis Martinez | 2025-11-29
DEF-002 | CP-01 | Login/Roles | Funcional | Spinner del botón 'Ingresar' se queda en estado infinito. | Redirección exitosa al Dashboard del rol correspondiente. | Pequeño error visual |  | Mayor | Alta | Solucionado | Alexis Martinez | 2025-11-29
DEF-003 | CP-04 | Administración | Diseño/UI | Botón de inicio de sesión no disponible en modales de usuarios. | El modal/formulario abre y cierra correctamente. La información se guarda y persiste en el listado. | Arreglar CSS Botón de inicio de sesión no disponible en otros modales más que el pricipal de usuarios. |  | Trivial | Baja | Solucionado | Alexis Martinez | 2025-11-29
DEF-004 | CP-06 | Solicitudes/Agenda | Funcional | Botones de Aceptar/Rechazar Solicitud Persisten tras la acción. | La vista de agenda y los modales de control abren correctamente. La interfaz permite la interacción básica. | Arreglar CSS Falta bloquear las solicitudes luego de aceptar o rechazar, ya que se muestran los botones de aceptar o rechazar cuando se verifica alguna. |  | Mayor | Media | Solucionado | Alexis Martinez | 2025-11-29
DEF-005 | CP-09 | Dashboard/Reportes | Funcional | Autocompletado de datos sensibles en "Condición Vehículo" y "Observaciones". | El Dashboard y la vista de Reportes abren sin errores. La interfaz de filtros funciona correctamente. | Arreglar CSS Al parecer se está autocompletando el historial de la entrega de vehiculos. "Condición Vehiculo" y "Observaciónes" |  | Mayor | Alta | Solucionado | Alexis Martinez | 2025-11-29
DEF-006 | CP-16 | Repuestos | Recomendación | Recomendación: Permitir checklists individuales por OT. | El sistema desbloquea la OT automáticamente y vuelve al flujo de trabajo activo. | Recomendación eliminar checklist completo, y mejor permitir individuales por OT. |  | Recomendación | Baja | Solucionado | Alexis Martinez | 2025-11-29
DEF-007 | CP-17 | Cierre/Estados | Funcional | Modificación de Estado desde Jefe de Taller permite flujo inconsistente (OTs de Emergencia). | La OT pasa de estado "En proceso" a "Completado" (lista para la entrega). | Caso aislado: "modificación de estado desde jefe de taller." Al hacer esto, es posible permitir entrada desde el historial de vehiculos, no se muestra en proximas recepciones. No se actualiza automaticamente en caso de permitir entrada, tampoco pide validaciónes pero cambia el estado de la OT. (Al parecer es con OTs de emergencia) |  | Crítico | Alta | Solucionado | Alexis Martinez | 2025-11-29
DEF-008 | CP-19 | Cierre/Estados | Requisito | Decisión: Se elimina la funcionalidad de "Registro de Evento" para el Cierre Forzado. | El sistema permite el cierre forzado a perfiles autorizados y registra el evento. | Se decidio no incluir "registro del evento", debido a la falta de información en el requisito legal sobre el tiempo de tenencia de información sensible |  | Documentación | Baja | Solucionado | Alexis Martinez | 2025-11-29
DEF-009 | CP-25 | CRUD Vehículos | Requisito | Decisión: Se reemplaza "Eliminación Lógica" por "Eliminación" de Vehículo. | El vehículo cambia su estado a "Inactivo" y desaparece de las vistas activas. | No aplica. Se decidio incluir eliminación de vehiculos y no modificación, debido a los estados personalizados ya incluidos en el sistema |  | Documentación | Baja | Solucionado | Alexis Martinez | 2025-11-29
DEF-010 | CP-26 | Inventario | Diseño/UI | Formulario de Ajuste de Inventario se mantiene con la información guardada. | El stock del repuesto se actualiza correctamente según el ajuste manual registrado. | Pequeño problema visual, se mantiene el formulario guardado con la misma info luego de hacer cualquier modificación. Problema logico, es posible que el stock actual supere al maximo. |  | Menor | Media | Solucionado | Alexis Martinez | 2025-11-29
DEF-011 | CP-26 | Inventario | Lógica | Es posible que el Stock Actual de un repuesto supere al Máximo permitido. | El stock del repuesto se actualiza correctamente según el ajuste manual registrado. | Pequeño problema visual, se mantiene el formulario guardado con la misma info luego de hacer cualquier modificación. Problema logico, es posible que el stock actual supere al maximo. |  | Mayor | Alta | Solucionado | Alexis Martinez | 2025-11-29