Lecciones Aprendidas

Proyecto “PepsiCo”

Fecha:[30/11/2025]

## Índice

Índice	2

Historial de versiones	3

Información del proyecto	4

Aprobaciones	4

Resumen ejecutivo	4

Gestión del Alcance y Requisitos	4

Planificación y Herramientas	5

Diseño y Arquitectura	6

Ejecución de Pruebas y Calidad	6

Recomendaciones para Próximos Proyectos	7

## Historial de versiones

| Fecha | Versión | Autor | Organización |
| --- | --- | --- | --- |
| 11-11 | 1 | Benjamin Briceño | DuocUC |

## Información del proyecto

| Empresa / Organización | DuocUC |
| --- | --- |
| Proyecto | Proyecto “PepsiCo” |
| Fecha de preparación | 29-09-25 |
| Cliente | PepsiCo |
| Patrocinador principal | PepsiCo |
| Gerente / Líder de Proyecto | Benjamin Briceño |
| Gerente / Líder de Pruebas de Software | Benjamin Briceño |

## Aprobaciones

| Nombre y Apellido | Cargo | Departamento u Organización | Fecha | Firma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Benjamin Briceño | Lider de Proyecto | Duocuc | 30-11 |  |

## Resumen ejecutivo

El proyecto consistió en desarrollar un MVP web para gestionar el ingreso de camiones al taller (PepsiCo) con base de datos local y datos sintéticos. Se planificó a 15 semanas; sin embargo, el equipo sufrió retrasos significativos (lesión del desarrollador backend), lo que llevó a un sprint final de recuperación. A pesar de ello, se logró un login funcional, CRUD completo, y se consolidó la documentación principal (plan de pruebas, ERD, manuales de uso, arquitecturas, entre otros.). Las decisiones técnicas clave incluyeron Docker Compose, PostgreSQL, MinIO, Redis/BullM, y NestJS (API) en frontend.

## Gestión del Alcance y Requisitos

Qué funcionó

- Definir claramente un MVP (flujo mínimo: login → agenda → ingreso → OT → cierre) ayudó a priorizar cuando faltó tiempo.

- Reunión inicial (Semana 0); eso permitió descartar extras razonablemente.

Qué falló

- Scope creep temprano: varias funcionalidades planificadas quedaron en descope y se implementaron en tiempo record.

- Falta de acuerdos firmes con cliente sobre prioridades y tiempos de respuesta para UAT.

Lección aprendida / Recomendaciones

- Formalizar el backlog priorizado y firmar un alcance mínimo aprobatorio antes de comenzar (idealmente acta firmada por cliente).

- Para proyectos académicos con plazos cortos, bloquear alcance crítico y definir explícitamente qué queda para “mejoras futuras”.

- Establecer una lista de criterios de aceptación por historia (no solo “hacer CRUD”), y usarla como control de avance.

## Planificación y Herramientas

Qué funcionó

- Sprints semanales, dieron visibilidad y un punto de sincronía regular.

- Docker Compose permitió reproducir el entorno local y facilitó la demo.

Qué falló

- No se aprovechó suficiente CI/CD temprano: PRs sin verificación, integración tardía Front–Back.

- Falta de uso consistente de Postman/collections hasta la etapa final — eso retrasó pruebas independientes del frontend.

Lección aprendida / Recomendaciones

- Implementar CI básica (lint + tests unitarios) desde la semana 1; no es complejo y evita regresiones.

- Crear y compartir la Postman Collection inicial con los endpoints críticos (login, CRUD, agenda) desde la integración inicial.

- Mantener un burn-down visible y un tablero de impedimentos accesible (issue tracker) actualizado diariamente.

## Diseño y Arquitectura

Qué funcionó

- Elección de stack modular (NestJS, Workers, Redis, MinIO, Postgres) coherente con requisitos de escalabilidad y pruebas.

- Uso de NGINX + Docker Compose simplificó rutas y despliegue local reproducible.

Qué falló

- Complejidad técnica (microservicios, worker, MinIO) elevó la carga de integración para un MVP con equipo pequeño.

- No siempre se documentaron las decisiones arquitectónicas (ADR) en el momento, lo que generó dudas de diseño en integración.

Lección aprendida / Recomendaciones

- Para equipos pequeños/tiempos cortos: preferir una arquitectura más simple (monolito modular) y planear migración a microservicios sólo si hay tiempo/beneficio claro.

- Mantener un ADR mínimo: decisión, alternativa considerada, motivo, impacto.

Registrar en el repo.

- Documentar endpoints críticos con OpenAPI desde la primera versión estable del backend.

## Ejecución de Pruebas y Calidad

Qué funcionó

- Se definió un plan de pruebas robusto (casos CP-01…CP-30), incluidas pruebas OWASP básicas y criterios de aceptación claros.

- Se priorizó la ejecución manual de E2E y creación de evidencias (capturas).

Qué falló

- La falta de automatización temprana (Postman o Playwright) impidió regresiones rápidas.

Lección aprendida / Recomendaciones

- Automatizar smoke tests en CI: login, endpoints CRUD, agenda. Newman + Postman collection es rápido de montar.

- Ejecutar pruebas OWASP básicas de forma rutinaria: XSS/SQLi manuales al menos y, si es posible, un escaneo automatizado ligero.

## Recomendaciones para Próximos Proyectos

Operativas

- Asignación/Roles claros: definir responsable de QA/documentación (Benjamín) y responsables técnicos (Alexis Backend, Joaquín Frontend) con compromisos de tiempo.

- Standup diario breve (5–10 min), aunque sea asincrónico, para identificar bloqueos temprano.

Técnicas

- CI mínimo desde inicio: lint + build + tests. Si no hay tests, al menos build + lint.

- Postman Collection: colección con envs y variables (baseUrl, tokens) para ejecutar pruebas automáticas locales y en CI.

- Backups locales: snapshots de la base antes de UAT/entrega.
 Seguridad

De gestión de riesgo

- Plan de contingencia (si un miembro clave queda fuera): identificar “backups” y entrenamiento cruzado (pair-programming) desde mitad del proyecto.

Documentación y evidencia

- Actas y DECISION LOG: cada cambio de alcance debe registrarse con fecha y responsable.

- Commits y PRs: exigir mensajes claros y relacionar con issue ID; usar GitHub Insights o git shortlog para evidencia de contribución.

Entrega y defensa

- Priorizar demo del flujo completo mínimo y la evidencia que lo respalde (video + capturas + Postman collection). Explicar claramente lo que quedó pendiente y plan de corrección.

Formación y mejora

- Breves sesiones internas (30–45 min) sobre Docker Compose, Postman y ejecución de la Postman Collection — indispensables antes de UAT.