## Referencias
REGISTRO DE RIESGOS
Información General del Proyecto
| * ID Proyecto |  |  |  | SEC-GES-2025-002
| * Nombre del Proyecto |  |  |  | CRM Flota PepsiCo – Registro Vehicular
| * Director del Proyecto |  |  |  | Benjamin Briceño Seguel
| * Cliente |  |  |  | Flota Pepsico |  |  | * Área: | Transporte
| * Sponsor |  |  |  | Alexis Gonzales
REFERENCIAS del PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS
|  |  |  | Impacto |  |  | Nivel de Probabilidad | Valores Probabilidad | Comentario
|  |  |  | Bajo | Medio | Alto | Baja | 1 | Podría ocurrir
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | Media | 2 | Es bastante probable
| Probabilidad | Baja | 1 | 1 | 2 | 3 | Alta | 3 | Es casi seguro
|  | Media | 2 | 2 | 4 | 6
|  | Alta | 3 | 3 | 6 | 9 | Nivel Impacto | Valores de Impacto | Comentario
[7 empty] | Bajo | 1 | Atraso menor a un 20%
[7 empty] | Medio | 2 | Atraso entre 20% y 50%
[7 empty] | Alto | 3 | Proyecto fracasa o atraso de más de 100%

## Riesgos
Registro y Seguimiento de Riesgos
Fecha Identificación | Nro. | Riesgo/Evento de Riesgo | Categoría | Fuente/Causa/ Condición | Impacta a/ Consecuencias Objetivos Proyecto | Descripción y Comentarios | Probabilidad | Valor de Probabilidad | Impacto | Valor Impacto | Magnitud | Asignado a (Responsable) | Tipo de Estrategia | Plan de Mitigación / Contingencia
2025-10-03 | 1 | Retraso en desarrollo de módulos críticos (login, registro, estados) | Temporal | Equipo reducido, dependencia de tareas críticas | Plazo 12 semanas; entrega de v1 | Riesgo directo al cronograma por limitación de recursos y camino crítico de módulos base | Alta | 3 | Alto | 3 | 9 | Gerente de Proyecto | Mitigar | Dividir en submódulos, paralelizar, revisiones semanales, burn-down visible; descope de extras si es necesario
2025-10-03 | 2 | Fallos de integración Front–Back | Técnico | Endpoints ambiguos; pruebas tardías | UAT ≥90%; disponibilidad | Integra mal en QA; re-trabajo al final de ciclo | Media | 2 | Significativo | 2 | 4 | Dev Back-End | Mitigar | Contratos API (OpenAPI), pruebas de contrato, ambientes locales alineados, CI de integración temprana
2025-10-03 | 3 | Incompatibilidad en navegadores móviles | Técnico | Diferencias de motores / responsividad | Adopción; usabilidad; disponibilidad | UI responsiva exigida; N-2 navegadores | Media | 2 | Moderado | 2 | 4 | Dev Front-End | Mitigar | Matriz de compatibilidad (N-2), pruebas E2E móviles, correcciones CSS/JS antes de UAT
2025-10-03 | 4 | Resistencia de usuarios al cambio | Organizacional | Uso arraigado de planillas y WhatsApp | Adopción; trazabilidad | Riesgo de procesos paralelos y baja adopción del CRM | Media | 2 | Significativo | 2 | 4 | Gerente de Proyecto | Mitigar | Capacitación focal, beneficios visibles (KPIs), apoyo del Jefe de Taller en terreno
2025-10-03 | 5 | Baja disponibilidad de integrantes clave | RR.HH. | Carga académica/rotación | Plazo; continuidad | Pérdida de continuidad de desarrollo y pruebas | Media | 2 | Alto | 3 | 6 | Gerente de Proyecto | Mitigar | Documentación viva, handover semanal, tableros visibles; plan B de reasignación
2025-10-03 | 6 | Errores críticos en pruebas finales | Calidad | Cobertura insuficiente unit/integración | Aprobación UAT ≥90% | Fallos graves cerca del cierre | Media | 2 | Alto | 3 | 6 | QA / Devs | Mitigar | Plan de pruebas por riesgo, smoke diario, criterios de salida por módulo
2025-10-03 | 7 | Bloqueo de OTs por gestión de repuestos (sin ERP) | Operativo/Funcional | Flujo de stock y solicitudes incompleto | Flujo de trabajo; tiempos | OTs “bloqueadas por repuesto” o inconsistencias | Media | 2 | Significativo | 2 | 4 | Jefe de Taller | Mitigar | Estados y reglas claras; datos semilla realistas; bypass controlado en demo
2025-10-03 | 9 | Sobrecarga por adjuntos (fotos/documentos/firma) | Técnico | Almacenamiento no dimensionado | Rendimiento p95; usabilidad | Lentitud en carga/descarga de adjuntos | Media | 2 | Moderado | 2 | 4 | Dev Back-End | Mitigar | Compresión/resize, almacenamiento por lotes, paginación y lazy-load
2025-10-03 | 12 | No cumplir p95 reportes/CRUD | Rendimiento | Consultas/índices deficientes; adjuntos pesados | KPI p95; UAT | Incumple criterios de aceptación | Media | 2 | Alto | 3 | 6 | Dev Back-End | Mitigar | Índices, EXPLAIN plan, caché, paginación; pruebas de carga tempranas
2025-10-03 | 13 | Vulnerabilidades OWASP básicas | Seguridad | Falta de hardening y revisiones | Aprobación; confianza | Riesgo en auth/RBAC, almacenamiento de contraseñas, TLS | Baja | 1 | Alto | 3 | 3 | Dev Back-End | Mitigar | Checklist OWASP, hashing fuerte, TLS en QA, linters de seguridad, revisión por pares
2025-10-03 | 15 | RBAC mal configurado | Seguridad/Operativo | Permisos inconsistentes con RB-01 | Calidad/seguridad | Accesos indebidos o bloqueos operativos | Media | 2 | Significativo | 2 | 4 | Dev Back-End | Mitigar | Matriz de permisos por rol, pruebas de autorización, auditoría de acciones críticas
2025-10-03 | 16 | Falla de “agenda sin solapes” | Funcional/Calidad | Reglas/validaciones incompletas | Operación; satisfacción | Doble reserva de patente/taller | Media | 2 | Moderado | 2 | 4 | Dev Front-End | Mitigar | Validaciones en cliente/servidor, pruebas de colisión; propuesta de reprogramación
2025-10-03 | 17 | Emergencias con ubicación deficiente | Funcional | Geolocalización textual inexacta | Flujo emergencias | Dificulta asignación/arribo y trazabilidad | Baja | 1 | Moderado | 2 | 2 | Jefe de Taller | Mitigar | Reglas de formato de dirección, campos obligatorios, adjuntos de evidencia
2025-10-03 | 18 | Flujo de firmas digitales falla | Funcional | Permisos/captura en dispositivo | Cierre de OT | Cierre bloqueado al exigir firma de salida | Media | 2 | Significativo | 2 | 4 | Dev Front-End | Mitigar | Componente de firma robusto, fallback de aceptación escrita, validaciones previas a cierre
2025-10-03 | 19 | Dependencia de notificaciones in-app (correo opcional) | Comunicación | Usuarios esperan email | Tiempos de respuesta | Cambios no vistos a tiempo | Media | 2 | Moderado | 2 | 4 | Dev Back-End | Mitigar | Banners y bandeja central, recordatorios en UI; SMTP solo si cabe en v1
2025-10-03 | 20 | Calidad de datos (patentes/clientes duplicados) | Datos | Falta de reglas únicas/validación | Reportes/KPIs; UX | Inconsistencias y errores de búsqueda | Media | 2 | Moderado | 2 | 4 | Dev Back-End | Mitigar | Constraints únicos, normalización de entradas, validaciones y limpieza
2025-10-03 | 21 | Observabilidad insuficiente | Calidad/Soporte | Logs/métricas básicos o ausentes | Diagnóstico | Dificulta análisis de fallos y p95 | Media | 2 | Moderado | 2 | 4 | Dev Back-End | Mitigar | Logs estructurados, métricas clave (tiempos/errores), trazas de API
2025-10-03 | 22 | Exportación CSV/PDF falla o es lenta | UX/Calidad | Grandes listados / formateo | KPIs/entregables | Malas evidencias para sponsor/UAT | Baja | 1 | Moderado | 2 | 2 | Dev Front-End | Mitigar | Exportación por lotes, límites de página, generación asíncrona
2025-10-03 | 23 | Cuello de botella por autorización del Jefe de Taller | Operativo | Regla: solo Jefe finaliza/cierra | Plazo; lead time | Esperas si el rol no está disponible | Media | 2 | Significativo | 2 | 4 | Jefe de Taller | Mitigar | Delegación temporal/backup, SLA internos para cierres
2025-10-03 | 26 | Creep de alcance (emergencias, inventario, KPIs) | Gestión | Peticiones fuera de v1 | Plazo; calidad | Amenaza a la ventana de 12 semanas | Media | 2 | Significativo | 2 | 4 | Gerente de Proyecto | Evitar/Mitigar | Control de cambios; criterios “must/should”; backlog v2 visible
2025-10-03 | 27 | Documentación y handover insuficientes | Gestión | Enfoque a “entregar código” | Mantenibilidad | Dificulta continuidad y soporte | Media | 2 | Moderado | 2 | 4 | Gerente de Proyecto | Mitigar | Lista de artefactos obligatorios; revisiones de doc por pares
2025-10-03 | 29 | Datos sintéticos poco representativos | Calidad | Escenarios de prueba limitados | KPIs; UAT | Resultados poco realistas en demo | Media | 2 | Moderado | 2 | 4 | QA | Mitigar | Dataset sintético enriquecido; escenarios “edge” y cargas pico
2025-10-03 | 30 | No cumplir disponibilidad ≥99% (horario operativo) | Infraestructura | QA local sin monitoreo | SLA interno | Caídas durante UAT/demos | Baja | 1 | Significativo | 2 | 2 | Dev Back-End | Mitigar | Healthchecks, reinicios supervisados, monitoreo básico
2025-10-03 | 31 | Confusión por Nº OC/Compras sin integración | Operativo | Solo referencia de OC (sin SAP) | Flujo de Compras | Pérdida de rastro o duplicidad | Baja | 1 | Moderado | 2 | 2 | Jefe de Taller | Mitigar | Estados claros de solicitud, campos obligatorios y validaciones de formato
2025-10-03 | 33 | Permisos de cámara/archivos bloqueados en navegador | Operativo | Políticas del dispositivo | Evidencias obligatorias | Impide capturar fotos mínimas | Media | 2 | Moderado | 2 | 4 | Dev Front-End | Mitigar | Detección y guía de permisos, carga diferida, fallback de subida manual
2025-10-03 | 34 | Índices/consultas deficientes en BD | Rendimiento | Diseño de esquema/queries | p95 reportes/CRUD | Lentitud general y timeouts | Media | 2 | Alto | 3 | 6 | Dev Back-End | Mitigar | Índices por uso, pruebas de carga, caching selectivo
2025-10-03 | 35 | Colisiones de estado/pausas por concurrencia | Consistencia | Transiciones sin control transaccional | Trazabilidad | Logs inconsistentes; estados invalidos | Media | 2 | Moderado | 2 | 4 | Dev Back-End | Mitigar | Transacciones/locking por OT, auditoría de cambios, idempotencia