## Slide 1
Definición Proyecto APT
Capstone_003D
Integrantes:
  Benjamín Briceño
  Alexis Martínez
  Joaquín Parada

## Slide 2
Caso Acceso Flota Pepsico
Descripción del Proyecto
  Area de Desempeño
  Competencias
01
02

## Slide 3
Fundamentación
Problema
  Impacto
  Valor
  Factibilidad
01
02
03
04
Control ineficiente de ingresos vehiculares en PepsiCo
Dificultad en trazabilidad, coordinación y medición de tiempos
Digitalización mejora eficiencia, reduce costos y asegura continuidad operativa
Semestre suficiente, herramientas gratuitas, riesgos de disponibilidad y futuras integraciones.

## Slide 4
Objetivos
  General
Desarrollar plataforma centralizada para gestión de ingresos vehiculares en PepsiCo.
  Específicos
  Programación de ingresos sin solapamientos.
  Gestión en tiempo real de estados de trabajo.
  Comunicación integrada entre roles.
  Reportes automáticos de productividad.
  Trazabilidad completa de vehículos.

## Slide 5
Metodología
  3. Construcción/Desarrollo
  3. Pruebas y Aseguramiento de Calidad
  2. Diseño de Solución
  4. Entrega de MVP funcional
  Análisis de Requerimientos
Frontend, Backend, Integración
Arquitectura, BD, Interfaces

## Slide 6
Evidencias
  Avances
  Entregables finales
  Acta de Constitución
  EDT
  Matriz RACI
  ERS
  Mockups
  Modelos de datos
  Código fuente
  BD y scripts
  Plan de pruebas
  Plan de implantación
  Manuales
01
02

## Slide 7
Fase 1
Fase 2
Fase 3
Fases del Proyecto
08/2025
12/2025
  CRONOGRAMA APT
Inicio y requerimientos
Desarrollo y Pruebas
Documentación y Entrega Final
4 semanas
3 semanas
11 semanas

## Slide 8
  PLAN DE TRABAJO
1
2
3
Semana 1: Acta de Constitución del Proyecto.
Semana 2 a 3: Levantamiento de Requerimientos.
Semana 4: Modelado de Datos y Arquitectura.
Semana 5 a 10: Desarrollo Front-End y Back-End.
Semana 11 a 12: Integración y Pruebas Iniciales.
Semana 13 a 14: Plan de Pruebas Final y Validación.
Semana 13 a 14: Plan de Pruebas Final y Validación.
Semana 15: Manuales y Documentación Final.
Semana 16: Manuales y Documentación Final.
Semana 17 a 18: Presentación Final y Cierre.

## Slide 9
Conclusiones
Del proyecto